## Foglio1
[6 empty] | Settembre |  |  |  | Ottobre |  |  |  | Novembre |  |  | Dicembre
Fase | Attività | Gantt P/C | Durata(1h) | Data Inizio Attività | Data Fine Attività | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19
Analisi e Progettazione | Requisiti generali | P | 8 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | bar: Settembre 12
| Requisiti generali | C | 8 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | bar: Settembre 12
| Requisiti dettagliati | P | 8 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | bar: Settembre 19
| Requisiti dettagliati | C | 8 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | bar: Settembre 19
| Progettazione architettura | P | 8 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | bar: Settembre 26
| Progettazione architettura | C | 8 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | bar: Settembre 26
| Mockup interfaccia | P | 8 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | bar: Settembre 3
| Mockup interfaccia | C | 8 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | bar: Settembre 3
Sviluppo | Registrazione e Login | P | 8 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | bar: Ottobre 10
| Registrazione e Login | C | 8 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | bar: Ottobre 10
| Inserimento contatto (nickname) | P | 8 | 2025-10-17 | 2025-10-10 | bar: Ottobre 17
| Inserimento contatto (nickname) | C | 16 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | bar: Ottobre 17 to Ottobre 24
| Accetta/Rifiuta richieste | P | 8 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | bar: Ottobre 24
| Accetta/Rifiuta richieste | C | 8 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | bar: Ottobre 31
| Chat testuale | P | 8 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | bar: Ottobre 31
| Chat testuale | C | 8 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | bar: Novembre 14
Deployment e Sicurezza | Sicurezza/protezione dati | P | 8 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | bar: Novembre 14
| Sicurezza/protezione dati | C | 8 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | bar: Novembre 21
| Preparazione server | P | 8 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | bar: Novembre 21
| Preparazione server | C | 8 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | bar: Novembre 28
Test e Rilascio finale | Test funzionali | P | 8 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | bar: Novembre 28
| Test funzionali | C | 8 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | bar: Dicembre 5
| Test completo | P | 8 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | bar: Dicembre 5
| Test completo | C | 8 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | bar: Dicembre 12
| Rilascio finale | P | 16 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | bar: Dicembre 12 to Dicembre 19
| Rilascio finale | C | 8 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | bar: Dicembre 19